नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वनस्पति विभाग

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुर

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०८०/8१

**कार्यक्रमको नामः १) वनस्पति अनुसन्धान, संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रम (पुँजीगत र चालु तर्फका सबै क्रियाकलापहरु)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | क्रियाकलापको नाम | वार्षिक लक्ष्य | इकाई | बार्षिक प्रगति | रोजगारी सृजना (श्रमदिन) | क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु | समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रयासहरु तथा समाधानका लागि सुझावहरु | कैफियत |
| अ. पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु |  |  |  |  |  |
| **१** | मौसमी शोभनीय फूल विरुवा उत्पादन | ३0 | हजार वटा | वृन्दावन वनस्पति उद्यान, हेटौँडा, पर्वतीय वनस्पति उद्यान, दामन र टिष्टुङ्ग वनस्पति उद्यान, टिष्टुङ्गमा सयपत्रि (*Tagetus* sp.)-१०,000, *Lisianthus*-100, *Dhalia*-100, Sweet pea-३५0, मखमली (*Gomphrena globosa*)-२७00, क्यालेन्डुला (*Calendula* sp.)-५१५०, सिलोसिया (*Celosia* sp.) ९००, (*Petunia* sp.)-३,४५०, प्लास्टिक फूल (*Xerochrysum bracteatum*)-८०० ज्ञानमैजु (*Chrysanthemum* sp.)- ४५५०, जिनिया-६५०, भ्यागुते फूल (*Antirrhinum* sp.)-१२५० गरी ३०,००० वटा विरुवा उत्पादन भएको। उत्पादन भएका विरुवाहरुको ३वटै उद्यानहरुका शोभनीय प्लटहरुमा रोपण भएको । | २५५ |  |  |  |
| **२** | **बहुवर्षिय शोभनीय फूल विरुवा उत्पादन** | 20 | हजार वटा | वृन्दावन वनस्पति उद्यान, टिष्टुङ्ग वनस्पति उद्यान र पर्वतीय वनस्पति दामनमा घण्टीफूल (*Hibiscus rosa-sinensis)*-200, क्रोटन(*Croton variegatum)* -२३६५, निलकाँडा (*Duranta erecta*) -३,५00, कल्कि (*Callistemon citrinus)*, 100, बेगमबेली (*Bougainvillea spectabilis)* -250, रातो पाते (*Coleus* sp.)- १२५०, गुलाफ (*Rosa* sp.)-१२५, कामिनी फूल *(Ixora coccinea)-*५००,बेगमवेली *(Bougainvillea* sp.)-५०० एजेलिया (*Azalea* sp.)-३२५, अपराजिता (*Clitoria ternatea*)-५००, पहेँले फूल (*Allamanda cathartica*)-४००, रातकी रानि *(Cestrum nocturnum*)-७५०, निल जार्इ (*Brunfelsia pauciflora)-*१०० जेरानियम (*Geranium* sp.)-२००, असारे*(Justicia gendarussa)-* ४१५०, जार्इ (*Jasminum humile*)-३५०, करविर (*Nerium indicum*)- २६९५, हंसराज (*Hydrangea macrophylla)-* १७४० गरी जम्मा २०,००० वटा बहुवर्षीय शोभनीय फूल विरुवाहरु उत्पादन भएको। | ३०५ |  |  |  |
| **३** | उद्यानमा सिंचाई व्यवस्थापन | १ | संख्या | लागत अनुमान तयारीको लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलार्इ पत्राचार गरी **लागत अनुमान स्विकृत गरी निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौताको गर्ने कार्य भएको।****स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा ट्याङ्की मर्मत, तथा बोरिङ्गवाट कार्यालय भवनसंगैको पानी ट्याङ्कीमा पानी भण्डार गर्नेकार्यमा पार्इप जडान गर्ने कार्य गरेको।** |  |  |  |  |
|  **आ. चालुगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु** |  |  |  |  |  |  |  |
| **४** | **Thematic Garden शौन्दर्यीकरण** | १0 | संख्या | रक गार्डेनमा Xerophytic plants व्यवस्थापनको लागि विभिन्न प्रजातिका Cactus ,Succulents तथा अन्य xerophytic वनस्पतिहरुको propagation सम्वन्धी कार्य भएको। वृन्दावन वनस्पति उद्यानको रक गार्डेनमा विभिन्न Xerophytic plants सिँउडीहरु(*Opuntia monocantha, Opuntia polyacantha*) का ४५० कटिङ्गहरु propagation का लागि नर्सरी वेडमा राखी विरुवा उमार्ने कार्य भएको। दुधपाते (*Euphorbia tithymaloides* L.) को ५०० कटिङ्गरु propagation को लागी वेडमा राखी विरुवा उमार्ने कार्य भएको। Xerophytic plot मा केत्तुकेका ३ प्रजातिहरु **(***Agave Americana, Agave attenuata र Agave angustifolia* ) का ६० वोट रोपण गर्ने कार्य भएको।वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा Rock garden व्यवस्थापनको लागि ३ ट्रेलर ढुङ्गा र १ ट्रेलर वालुवा खरिद गरी दुवैको प्रयोग गरी विशेष आकारका आकृतिहरु तयार गरेको।  | ६९० |  |  |  |
| **५** | **सुरक्षा तथा पालो पहरा** | ५ | संख्या | कार्य योजना वनाउने कार्य भएको र ३ वटै उद्यानहरुको नियमित रेखदेख तथा सुरक्षा गर्ने कार्य भएको । | **४५५** |  |  |  |
| **६** | **उद्यानमा मालि व्यवस्थापन** | ८ | संख्या | ३ वटै उद्यानहरुमा भएका प्लटहरुको नियमित व्यवस्थापन, झाडी फडानी, विरुवा रोपण तथा सिँचार्इ, गोडमेल लगायतका कार्यहरु भएको। | १२२२ |  |  |  |

**कार्यक्रमको नामः २) जडीबुटी विकास कार्यक्रम (पुँजीगत र चालु तर्फका सबै क्रियाकलापहरु)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | क्रियाकलापको नाम | वार्षिक लक्ष्य | इकाई | हालसम्मको प्रगति | रोजगारी सृजना (श्रमदिन) | क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु | समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रयासहरुतथा समाधानका लागि सुझावहरु | कैफियत |
| 1. **पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका क्रियाक्लापहरु**
 |  |  |  |  |  |
| **१** | **उद्यान फेन्सिङ्ग** | १००० | र.मी. | लागत अनुमान तयारीको लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलार्इ पत्राचार गरी लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको।वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम १५२ मी.को फेन्सिङ्ग (पर्खाल सहित तारवार) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। बाँकी वजेट कार्यान्वयनको लागि विभाग संग सहमतीको निम्ति पत्राचार गरी सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिदको लागि e-Bid मार्फत सूचना आह्वान गरी निर्माण कार्य सुचारु भएको।वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा थप६३ मी. को फेन्सिङ्ग निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको।कुल जम्मा २१५ मीटरको फेन्सिङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। |  |  |  |  |
| **२** | **जडीबूटी गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन** | ५०,००० | संख्या | वृन्दावन वनस्पति उद्यान र पर्वतीय वनस्पति उद्यान, दामन र टिष्टुङ्ग वनस्पति उद्यान, टिष्टुङ्गमा छतिवन (*Alstonia scholaris*) १२००, लौँठसल्ला- ५००, तेजपात (*Cinnamomum tamala)-*८०००, (*Rauvolfia serpentina)-* १७०००*,* धुपी-५०००, रिठ्ठा (*Sapindus mukorossi*)- २००० निम (*Azadirachta indica*) ४०००, चिउरी (*Diploknema butyracea*) १०००, चाँप (*Michelia champaca*) ४०००, कुरिलो (*Asparagus racemosus*)-४२००, अश्वगन्धा (*Withania somnifera)-५००,* कागति *(Citrus sp.)-*६००, सोर्इजन (*Moringa oleifera)-*१७००र अम्बा (*Psidium guajava)*-५०० गरी कुल **५०,०००** विरुवा उत्पादन भएको। | ६५५ |  |  |  |
| **३** | ग्रिन हाउस/पोली हाउस/अर्किड हाउस मर्मत सुधार | ३ | संख्या | लागत अनुमान तयारीको लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलार्इ पत्राचार गरी **लागत अनुमान स्वीकृत गरी निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौताको गर्ने कार्य भएको।****स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा सेड हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।** |  |  |  |  |
| 1. चालुगत खर्च अन्तर्गतका क्रियाक्लापहरु
 |  |  |  |  |  |  |  |
| **४** | जडिबुटि खेति सम्वन्धी तालिम | २ | पटक | **प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री सूर्य प्रसाद सेडाई ज्यूको प्रमुख आतिथ्यता तथा मकवानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत तथा विभिन्न जनप्रतिनिधि ज्यूहरूको आतिथ्यतामा वृन्दावन वनस्पति उद्यानको हलमा उदघाटन गरी मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुका जडीवुटी खेतिमा र्इच्छुक कृष्क तथा विभिन्न संघ संस्थामा आवद्घ १८ जना (१२ पुरुष र ६ जना महिला) सहभागीहरुलार्इ ३ दिने जडीवुटी खेती सम्वन्धी तालिम प्रदान गर्ने कार्य समपन्न गरेको।** र्इन्द्रसरोवर गाँउपालिकाका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह तथा जडीवुटी खेतिमा र्इच्छुक कृष्क समुहका १५ जना सहभागीहरुलार्इ जडीवुटी खेती सम्वन्धी ३ दिने तालिम प्रदान गर्ने कार्य भएको।**जम्मा २ वटा तालिम सम्पन्न भएको।** |  |  |  |  |
| **५** | स्थानिय संचार माध्यमवाट दिगो संकलन, संरक्षण, व्यवस्थापन खेती विस्तार तथा स्थानीय बजारको मूल्य सम्वन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम प्रकाशन /प्रशारण |  |  | यस सम्वन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि TOR तयार गर्ने कार्य भएको।स्थानीय रेडीयो संचार संग समझौता गर्ने कार्य भएको।मकवानपुर जिल्लाको विभिन्न रेडियो स्टेशनहरुवाट रेडियो कार्यक्रम संचालन भर्इरहेको। |  |  |  |  |
| **६** | **सूचना केन्द्र व्यवस्थापन** | १ | जिल्ला | कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।सूचना केन्द्रको लागि नयाँ नमुना १० थान तथा ३५ थान हर्वेरीयम तयारी गर्ने कार्य भएको। २५ वटा जडीवुटिहरुका नमुनाहरुको bottleमा लेवलिङ्ग गर्ने कार्य भएको। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुर अन्तर्गतको ३ वटै उद्यानहरुवारे Brochure प्रकाशन गर्ने कार्य भएको। | २०५ |  |  |  |
| **७** | **गुणस्तर विकासको लागि खेती प्रविधि अनुसन्धान गरी सो सम्बन्धी प्राविधिक पुस्तिका तयार** | १ | जिल्ला | पर्वतीय वनस्पति उद्यान, दामनमा धसिङ्ग्रेको विउहरु संकलन गरी ४ फरक माटोको मेडियममा विउ छर्ने कार्य भएको।अनुसन्धान प्लटमा रपण भएको धसिङ्ग्रे (*Gaultheria fragrantissima)* विउहरुको नियमीत स्याहार-सम्भार तथा तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य भएको।  | २८९ |  |  |  |
| **८** | **भेराईटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन** | २ | प्रजाति/स्थान | वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा भेरार्इटि विकासको लागि लगार्इएको ५-स्थानको मेन्थाको तेलको GCMS परिक्षण गर्ने कार्य भएको। टिष्टुङ्ग वनस्पति उद्यानमा चिरार्इतो *(Swertia chirayita)* को ८ स्थानका जर्मप्लाजमहरुको संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य भएको।वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा मेन्था *(Mentha arvensis)* को ४ स्थानको सकरहरुको अनुसन्धान प्लटमा रोपण गर्ने कार्य भएको र नियमित तथ्याङ्क संकलन तथा प्लटको स्याहार सम्भार गरी ३ वटा स्थानको जर्मप्लाजमहरुको तेल प्रतिशत परिक्षण गरेको। | ५६६ |  |  |  |
| **९** | **उन्यू प्रजातिको खेति प्रशारण विधि अध्ययन तथा खेति प्रविधि विकास** | ५ | प्रजाति/स्थान | रुख उन्यू *(Alsophila spinulosa)* को sporophyte formation को ३०० थान विरुवाहरु lab मा हुर्किदै गरेको।साथै Vertical gardening को लागि (*Polystichum squarrosum*)-६०, (*Nephrolepis cordifolia)-* १००, *Lepisorus scolopendrium-६०,* थान विरुवाहरु संकलन गरी polypot मा संरक्षण/व्यवस्थापन गर्ने कार्य भएको।Ornamental fern *Nephrolepis cordifolia*, *Lepisorous* sp., *Adiantum capillus-veneris* को propagation अनुसन्धान सम्वन्धी कार्य lab मा हुँदै गरेको। ल्यावमा उत्पादित उन्यूको वाहिरी फिल्डमा *Tectaria coadunata* र *Diplazium esculentum* को ५५ वोट acclimatization को लागि पोलिपटमा राखिएको। | १०६ |  |  |  |
| **१०** | **संकटापूर्ण थप प्रजातिहरुको स्व-स्थानिय संरक्षण कार्य** | ३ | प्रजातिस्थान | भोटे लहराको उमार क्षमता तथा यस संग सम्वन्धित अन्य अध्ययन/अनुसन्धानका कार्यको नियमित तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य भएको।बकैया गाँउपालिकाको ठिँगन स्थित भोटे लहराको ३० थान विरुवा वनस्पति विभागको स्वीकृत कार्य विधि अनुरुप पुन:उक्त स्थानमा रोपण गरेको।बकैया गाँउपालिकाको ठिँगनमा २७ जना स्थानीय सहभागीहरुलार्इ संकटापूर्ण वनस्पतिहरु: भोटे लहरा (*Genetum montanum*) तथा रुख उन्यू (*Cyathea spinulosa*) सम्वन्धी सचेतनामूलक क्रियाकलाप संचालन गर्ने कार्य भएको। स्व-स्थानीय संरक्षणको कार्य विधि अनुरुप ठिँगन, बकैया गँउपालिकामा भोटे लहरा (Gnetum montanum) को १० थान विरुवा रोपण गर्ने कार्य भएको। मकवानपुर जिल्लाको १० विभिन्न सामुदायिक वनहरुमा संकटापूर्ण वनस्पति भोटे लहराको रोपन गर्ने कार्य भएको। | १९० |  |  |  |
| **११** | **विद्यालयहरुमा जडिबुटी सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम** | १ | पटक | 2080 असोज २३ गते मकवानपुरगढि गाँउपालिका वडा नं-२ स्थित श्री वंशगोपाल मावि मा कक्षा १० र ११ मा अध्ययनरत 39 जना विद्यार्थिहरुलाई जडीबुटी सम्बन्धि जनचेतनामुलक जानकारी प्रदान गरीएको ।मकवानपुरको गढी गाँउपालिका-४,कुसुमटार स्थित मनकामनम माध्यमिक विद्यालयका कक्षा ८,९ र १० मा अध्ययनरत जम्मा ४५ जना विद्यार्थीहरुलार्इ जडीवुटी तथा दुर्लभ एवं लोपोन्मुख वनस्पतिहरु संग सम्वन्धीत विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरी कार्य सम्पन्न गरेको।२०८० फाल्गुन १५ गते कैलाश-९, नामटार स्थित श्री कालिका मा.वि. मा कक्षा-९ मा अध्ययनरत ५० जना विद्यार्थीहरुलार्इ जडीवुटी तथा दुर्लभ एवं लोपोन्मुख वनस्पतिहरु संग सम्वन्धीत विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरेको। |  |  |  |  |
| **१२** | **उद्यानमा नभएका वनस्पतिहरुको संकलन तथा संरक्षण** | २० | प्रजाति/स्थान | बागमती, कोसी र मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुवाट तपशिल अनुसारका जम्मा २१ प्रजातिका वनस्पतिहरुको संकलन तथा संरक्षण गर्ने कार्य भएको।*Amorphophallus campanulatus-* ओल*Phyllanthus acidus-* हैरफा *Nelumbo sp.-* कमल *Alternanthera bettzickiana 'Green', Cleistocactus sp.,*  *Tamilnadia uliginosa-* पिँडार *Trapa natans*- सिँघडा *Phyllanthus reticulatus* -सिक्कट*Ipomea aquatica* - कर्मी*Ziziphus nummularia* -सानो बयर*Tithonia* sp. -असारे , Justicia gendarussa -कालो डाँठेUnknown 1 – अमरा*Techoma* sp.*Colquhounia coccinea* *Phoenix dactylifera* (खजुर )*Coccinea grandis* (तिलकोर )*Dendrobium transparens* (सुनाखरी )*Drynaria transparens* (उन्यू )*Ficus microcarpa* (सो प्लान्ट )*Martynia annua* (बाघ नङ्ग्री ) | २५५ |  |  |  |
| **१३** | **प्रयोगशाला व्यवस्थापन** | १ | संख्या | Fire Extinguisher १ थान खरिद भएको ।weighing machine १ थान खरिद गर्ने कार्य भएको।ल्यावको नियमित स्याहार- सम्भार गर्ने कार्य भएको। | १२५ |  |  |  |
| **१४** | प्राविधिक तथा विविध सेवा व्यवस्थापन | १ | संख्या | कार्य योजना वनाउने कार्य भएको। |  |  |  |  |
| **१५** | **जडिवुटी समूह/ सहकारी खेती विस्तारको लागी प्राविधिक सरसल्लाह**  | १० | पटक | **जम्मा- ३ स्थानहरु थाहा-७, डाँडावास, दामन र वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा जडिवुटी समूह/ सहकारी खेती विस्तारको लागी प्राविधिक सरसल्लाह सम्वन्धी कार्य सम्पन्न भएको।** कैलाश गाँउपालिका-७ जना ३० जना चेपाङ्ग तथा तमाङ्ग समुदायका मानिसहरुलार्इ जडीवुटी खेती विस्तारका लागि प्राविधिक सरसल्लाह प्रदान गर्ने कार्य भएको।भिमफेदी गाँउपालिकाको कोगटेमा जडिवुटी समूह/ सहकारी खेती विस्तारको लागी प्राविधिक सरसल्लाह प्रदान गर्ने कार्य भएको। कुल जम्मा ५ स्थानमा प्राविधिक सरसल्लाह सम्वन्धी कार्य सम्पन्न भएको।  |  |  |  |  |
| **१६** | **वनस्पति दिवस** | १ | पटक | जिल्ला समन्वय समिति, मकवानपुरका प्रमुखज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको विशेष आतिथ्यता तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको आतिथ्यतामा आयोजित वनस्पति दिवस, २०८० कार्यक्रममा जीवनका लागि वानस्पति विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू ८० जनाको उपस्थितिमा सुसम्पन्न गरिएको। |  |  |  |  |

**कार्यक्रमको नामः ३) वनस्पति विभाग**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | क्रियाकलापको नाम | वार्षिक लक्ष्य | इकाई | हालसम्मको प्रगति | रोजगारी सृजना (श्रमदिन) | क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु | समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रयासहरुतथा समाधानका लागि सुझावहरु | कैफियत |
| **१** | **डेस्कटप कम्प्यूटर खरिद** | १ | वटा | खरिद योजना वनाउने कार्य भएको।१ थान डेस्कटप खरिद गर्ने कार्य भएको। |  |  |  |  |
| **२** | **कार्यालय भवन मर्मत सुधार**  | २ | संख्या | लागत अनुमान तयारीको लागि सम्वन्धित कार्यालयलार्इ पत्राचार गरी**लागत अनुमान तयार गरी सम्वन्धित निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता गर्न समन्वय भएको।**पर्वतीय वनस्पति उद्यान,दामनको आवास क्षेत्रमा तारवार गरी कार्य सम्पन्न गरेको। |  |  |  |  |

**खर्च सम्बन्धी विवरणः**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **सि.नं.** | **कार्यक्रमको नाम** | **वार्षिक बजेट** **(रु. लाखमा)** | **बार्षिक खर्च** **(रु. मा)** | **बार्षिक खर्च प्रतिशत** | **कैफियत** |
| **पूंजीगत** | **चालु** | **पूंजीगत** | **चालु** | **पूंजीगत** | **चालु** | **जम्मा** |
| **१.** | **जडीबुटी विकास कार्यक्रम** | **३८** | **२४.१३** | **३२,३७,६८३/-** | **२४,१०,३९९/-** | **८५.२०** | **९९.८९** | **९२.५४** |  |
| **२.** | **वनस्पति अनुसन्धान संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रम**  | **६** | **२७.०७** | **५,९२,९२५/-** | **२७,०४,९७७/-** | **९८.८२** | **९९.९३** | **९९.७२** |
| **३.** | **साधारण तर्फ** | **२.2** | **१३४.३४** | **२,१३,६६८/-** | **१,२९,००,८३६.७२** | **९७.१२** | **९६.०३** | **९६.५७** |

**अन्य विवरणहरुः**

**विवरणहरुः**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | आवश्यक विवरण | बार्षिक प्रगति अवस्था | कैफियत |
| 1. | बेरुजु फर्छ्यौट | **-** |  |
| 2. | राजश्व संकलन | **रु.८,९१,७८५/-** | (**टिकेटिङ्ग, ५०% अनुदानको विरुवा वितरण तथा दरभाउपत्र/बोलपत्र विक्रि समेत)** |
| 3. | सेवाग्राही संख्या | **६४२८** | विना टिकेटको उद्यानमा प्रवेश संख्या |
| 4. | बाह्य आगन्तुक संख्या | **१३** |  |
| आन्तरीक आगन्तुक संख्या | **२७२१४** | **टिकेट काटेर उद्यानमा प्रवेश** |
| 5. | रोजगारी सृजना (श्रमदिन) | **५६७४** |  |
| 6. | बिरुवा वितरण संख्या | **५९०१८** | ४०,०४४ वटा विरुवा रु.५ को दरले वितरण गरेको। |
| 7. |
| 7.1 | **जडीबुटीका गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन** | **५०,०००** |  |
| 7.2 | **फलफूलको बिरुवा उत्पादन** |  |  |
| 7.3 | **मौसमी शोभनीय फूल बिरुवा उत्पादन** | **३०,०००** |  |
| 7.4 | **Avenue बिरुवा उत्पादन** |  |  |
| 7.5 | **बहुवर्षिय बिरुवा उत्पादन** | २०,००० |  |
| 8. | वृक्षारोपण क्षेत्रफल |  |  |
| 9. | संरक्षित जर्मप्लाज्म संख्या | **१८** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| १०. | उद्यानमा स्व-स्थानीय तथा परस्थानीय विरुवा संरक्षण संख्या | **२०** |  |

**राजश्व विवरण**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| राजश्व विवरण | बार्षिक राजस्व | कैफियत |
| पर्यापर्यटन  |  रु. ६,६२,४१५/- | उद्यान टिकेटिङ्ग शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत |
| अन्य | रु. २,२९,३७०/- | बोलपत्र/ दरभाउपत्र विक्रि वापत र ५० % अनुदानको विरुवा वितरण वापत |
| कुल जम्मा  | रु.८,९१,७८५/- |  |